## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO
OGU
| N° OPERAÇÃO 0 |  | N° SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON |  | APELIDO EMPREENDIMENTO CASAS DE INTERESSE SOCIAL |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE CASAS DE INTERESSE SOCIAL
| Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 06/22 | 2 07/22 | 3 08/22 | 4 09/22 | 5 10/22 | 6 11/22 | 7 12/22 | 8 01/23 | 9 02/23
| 1 | CASAS DE INTERESSE SOCIAL |  | 75801.45 | % PERIODO: | 21.42% | 25.73% | 7.29% | 7.37% | 12.08% | 8.53% | 11.69% | 5.58% | 0.31% | 100%
[6 empty] | 21.42% | 14.61% | 11.11% | 12.44% | 9.81% | 6.27% | 12.43% | 11.59% | 0.31%
6.77% | 1.1 | LIGAÇÕES PROVISORIAS |  | 5132 | % PERIODO: | 100%
13% | 1.2 | INFRAESTRUTURA(ESTACAS BROCAS E BALDRAMES) |  | 9865 | % PERIODO: | 100%
1.65% | 1.3 | IMPERMEABILIZAÇOES |  | 1254 | % PERIODO: | 100%
7.75% | 1.4 | PISOS |  | 5875 | % PERIODO: |  | 100%
13.73% | 1.5 | PAREDES E PAINEIS |  | 10406.45 | % PERIODO: |  | 50% | 50%
4.25% | 1.6 | SUPRA ESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTA) |  | 3218.16 | % PERIODO: |  |  | 100%
%
7.29% | 1.7 | COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAS) |  | 5523 | % PERIODO: |  |  |  | 100%
3.24% | 1.8 | INSTALAÇOES HIDRAULICAS |  | 2458.84 | % PERIODO: |  |  |  | 70% | 30%
4.13% | 1.9 | EMBOSSO |  | 3132 | % PERIODO: |  |  |  | 70% | 30%
4.6% | 1.10 | ESQUADRIAS |  | 3488 | % PERIODO: |  |  |  |  | 100%
7.48% | 1.11 | VIDROS E PLASTICOS |  | 5669 | % PERIODO: |  |  |  |  | 40% | 60%
3.11% | 1.12 | INSTALAÇOES ELETRICAS E TELEFONICAS |  | 2354 | % PERIODO: | [5 empty] | 40% | 60%
5.42% | 1.13 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 4105 | % PERIODO: | [5 empty] | 10% | 90%
4.63% | 1.14 | FORROS |  | 3512 | % PERIODO: | [6 empty] | 100%
7.06% | 1.15 | PINTURA |  | 5348 | % PERIODO: | [6 empty] | 15% | 85%
2.47% | 1.16 | LOUÇAS E METAIS |  | 1875 | % PERIODO: | [7 empty] | 100%
3.11% | 1.17 | MUROS DE DIVISA |  | 2354 | % PERIODO: | [7 empty] | 100%
0.31% | 1.18 | COMPLEMENTOS (LIMPEZA FINAL E CALAFETES |  | 232 | % PERIODO: | [8 empty] | 100%
100%
|  |  |  | Período: | %: | 21.42% | 25.73% | 7.29% | 7.37% | 12.08% | 8.53% | 11.69% | 5.58% | 0.31%
|  | TOTAL: | 75801.45 |  | Repasse: | 16236.6706 | 19503.7131 | 5525.9257 | 5586.5669 | 9156.8152 | 6465.8637 | 8861.1895 | 4229.7209 | 234.9845
[5 empty] | contrapartida: | - | - | - |  | -
[5 empty] | Outros | - | - | - |  | -
[5 empty] | Investimento: | 16236.6706 | 19503.7131 | 5525.9257 | 5586.5669 | 9156.8152 | 6465.8637 | 8861.1895 | 4229.7209 | 234.9845
|  |  |  | Acumulado: | %: | 21.42% | 47.15% | 54.44% | 61.81% | 73.89% | 82.42% | 94.11% | 99.69% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 16236.6706 | 35740.3837 | 41266.3094 | 46852.8762 | 56009.6914 | 62475.5551 | 71336.7446 | 75566.4655 | 75801.45
[5 empty] | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Investimento: | 16236.6706 | 35740.3837 | 41266.3094 | 46852.8762 | 56009.6914 | 62475.5551 | 71336.7446 | 75566.4655 | 75801.45
|  | MATERIAL |  | 62905.17
|  | BDI |  | 12856.69
|  | MATERIAL COM BDI |  | 75801.45
TRIBUTOS
|  | CUSTO POR UNID. |  | 75801.45
|  | CUSTO 20 UNID. |  | 1516029
Cronograma previsto para 20 unidades
| CALMON/SC | [10 empty] | Responsável Técnico Nome: CREA/CAU: ART/RRT
LOCAL
DIA. 16 de Maio de 2022
DATA