## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PROJETO - VICTOR B.ADAMI
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 04-2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 225 | 281.25 | 632.8125
1.2 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 402.25 | 2.94 | 3.675 | 1478.2687
1.3 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 106.42 | 133.025 | 10642
1.4 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 50.07 | 62.5875 | 12517.5
1.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 216.76 | 125.32 | 156.65 | 33955.454
1.6 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 65 | 57.45 | 71.8125 | 4667.8125
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 63893.8477
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA / RADIER
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.85 | 80.7 | 100.875 | 590.1187
2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.5 | 48.93 | 61.1625 | 214.0687
2.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 400.48 | 2.45 | 3.0625 | 1226.47
2.4 | SINAPI | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 557.4 | 8.41 | 10.5125 | 5859.6675
2.5 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 270.16 | 15.21 | 19.0125 | 5136.417
2.6 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1385.42 | 21.59 | 26.9875 | 37389.0223
2.7 | PRÓP. | ----------- | FRETAMENTO CONCRETO UZINADO TRANSPORTE ATÉ 35 KM COM CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8M3 | M3XKM | 90.1 | 198.5 | 248.125 | 22356.0625
2.8 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 90.1 | 548.72 | 685.9 | 61799.59
2.9 | SINAPI | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 26.08 | 261.08 | 326.35 | 8511.208
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 143082.6248
3 |  |  | PAREDES/ PAINEIS
3.1 | PRÓP. | ----------- | PAINEL SANDUICHE ISOTERMICO AÇO GALVANIZADO COM POLIISOCIANORATO (PYR) INJETADO A FRIO ESPESSUA MIN. 60MM PRÉ-PINTADO, INCLUINDO MONTAGEM E ESTRUTURA | M2 | 343.98 | 952.2 | 1190.25 | 409422.195
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 409422.195
4 |  |  | COBERTURA E PROTEÇOES
4.1 | PRÓP. | ----------- | ESTRUTURA METÁLICA COLOCADA PARA COBERTURAS EM PAINÉIS MODULARES | KG | 10342.5 | 31.85 | 39.8125 | 411760.7812
4.2 | PRÓP. | ----------- | COBERTURA C/TELHA DE AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO 0,5MM | M2 | 492.5 | 260.2 | 325.25 | 160185.625
4.3 | SINAPI | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2580 | 20.96 | 26.2 | 67596
| SINAPI | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 390 | 14.95 | 18.6875 | 7288.125
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 646830.5312
5 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 363.73 | 40.17 | 50.2125 | 18263.7926
5.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 121.9 | 6.92 | 8.65 | 1054.435
5.3 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 363.73 | 101.66 | 127.075 | 46220.9898
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 65539.2174
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | PRÓP. | ----------- | PORTAS DE ABRIR EM PAINEIS MODULARES | M2 | 9.45 | 853.74 | 1067.175 | 10084.8037
6.2 | PRÓP. | ----------- | JANELAS DE ALUMÍNIO EM PAINÉIS MODULARES | M2 | 31.92 | 875.3 | 1094.125 | 34924.47
6.3 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 31.92 | 278.62 | 348.275 | 11116.938
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 56126.2118
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 107.25 | 134.0625 | 670.3125
7.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 11.69 | 14.6125 | 73.0625
7.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 13.81 | 17.2625 | 172.625
7.4 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 15.5 | 19.375 | 96.875
7.5 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 22.43 | 28.0375 | 140.1875
7.6 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 25.93 | 32.4125 | 162.0625
7.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 46.89 | 58.6125 | 703.35
7.8 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 50.13 | 62.6625 | 939.9375
7.9 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 52.86 | 66.075 | 396.45
7.10 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 46 | 220.45 | 275.5625 | 12675.875
7.11 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 375 | 4.23 | 5.2875 | 1982.8125
7.12 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 820 | 5.65 | 7.0625 | 5791.25
7.13 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 195 | 10.66 | 13.325 | 2598.375
7.14 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 155 | 16.67 | 20.8375 | 3229.8125
7.15 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 25.37 | 31.7125 | 2695.5625
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 32328.55
8 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO
8.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 179.74 | 224.675 | 449.35
8.2 | SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 21.51 | 26.8875 | 134.4375
8.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 25.94 | 32.425 | 64.85
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 648.6375
9 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
9.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 145.2 | 70.47 | 88.0875 | 12790.305
9.2 | SINAPI | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 69 | 73.34 | 91.675 | 6325.575
9.3 | SINAPI | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 | 72.11 | 90.1375 | 1081.65
9.4 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.7 | 75.3 | 94.125 | 12772.7625
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 32970.2925
10 |  |  | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
10.1 | SINAPI | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 70.63 | 88.2875 | 1765.75
10.2 | SINAPI | 39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 20 | 1.57 | 1.9625 | 39.25
10.3 | SINAPI | 42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5 | 3429.45 | 4286.8125 | 21434.0625
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 23239.0625
11 |  |  | OUTROS
11.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 363.73 | 1.97 | 2.4625 | 895.6851
11.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 363.73 | 3.36 | 4.2 | 1527.666
11.3 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 216.7 | 2.54 | 3.175 | 688.0225
11.4 | PRÓP. | ------ | VINIL AUTOADESIVO 0,10 IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV PARA APLICAÇÃO EXTERNA, H = 90 CM | M2 | 80.12 | 115 | 143.75 | 11517.25
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 14628.6236
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1488709.794

## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | TOTAIS 120 DIAS
|  | R$ | % | [6 empty] | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 44725.6934 | 70% | 6389.3848 | 10% | 6389.3848 | 10% | 6389.3848 | 10% | 63893.8477 | 4.292%
2 | INFRA ESTRUTURA / RADIER | 71541.3124 | 50% | 71541.3124 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143082.6248 | 9.611%
3 | PAREDES/ PAINEIS | 102355.5488 | 25% | 102355.5488 | 25% | 102355.5488 | 25% | 102355.5488 | 25% | 409422.195 | 27.5%
4 | COBERTURA E PROTEÇOES | 0 | 0% | 0 | 0% | 323415.2656 | 50% | 323415.2656 | 50% | 646830.5312 | 43.45%
5 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% | 16384.8043 | 25% | 49154.413 | 75% | 0 | 0% | 65539.2174 | 4.402%
6 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 14031.5529 | 25% | 14031.5529 | 25% | 28063.1059 | 50% | 56126.2118 | 3.77%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8082.1375 | 25% | 8082.1375 | 25% | 8082.1375 | 25% | 8082.1375 | 25% | 32328.55 | 2.172%
8 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 648.6375 | 100% | 648.6375 | 0.04357%
9 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 16485.1463 | 50% | 16485.1463 | 50% | 32970.2925 | 2.215%
10 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23239.0625 | 100% | 23239.0625 | 1.561%
11 | OUTROS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14628.6236 | 100% | 14628.6236 | 0.9826%
| TOTAL | 226704.6921 |  | 218784.7407 |  | 519913.4489 |  | 523306.9124 |  | 1488709.794
| ACUMULADO R$ | 226704.6921 |  | 445489.4327 |  | 965402.8816 |  | 1488709.794 |  | 1488709.794
| TOTAL DO MÊS % | 15.23% |  | 14.7% |  | 34.92% |  | 35.15% |  | 100%
| ACUMULADO % | 15.23% |  | 29.92% |  | 64.85% |  | 100%

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BDI
ESTIMATIVA DE BDI
DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO
|  |  | VARIAÇÃO (*) |  |  |  |  | %
GRUPOS |  |  | mínimo |  |  | máximo |  | ESTIMADO
(base limites TCU)
Taxa de Rateio da Administração Central |  | Ac | 3 | % | - | 5.5 | % | 4.6 | %
Taxa das Despesas Financeiras |  | Df | 0.12 | % | - | 1.39 | % | 1.02 | %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia) |  | Mi | 0.97 | % | - | 2.27 | % | 1.98 | %
Margem de Contribuição (Bonificação) |  | Mc | 4.28 | % | - | 8.96 | % | 6.06 | %
Taxas Tributárias (Federal+Municipal) |  | Dt | (Legislação Específica) |  |  |  |  | 8.65 | %
| Soma Linear dos Percentuais | [6 empty] | 22.31 | %
* _ Devem ser preenchidos apenas os espaços em branco
* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados
Tributos Federais
| COFINS |  | 3 | %
| PIS |  | 0.65 | %
| IMPOSTO DE RENDA |  | 0 | %
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |  | 0 | %
| CPRB |  | 2 | %
Tributos Municipais
| ISS |  | 3 | %
BDI= ( | (1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1 + L) | [6 empty] | ) -1
(1 - T)
BDI= | 25 | %
BDI= | 1.25 | Decimal